## Alçıpan Duvar Montajı SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ I1SOP1_ALÇIPAN DUVAR MONTAJI SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: I1SOP1
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : İç mekan bölme duvarlarının alçıpan (alçı levha) sistemiyle montajı işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Duvar güzergahı proje/ölçüye göre zemine ve tavana işaretlenir. |  |  | Seviye aleti
2 | Metal profil (kenar/tavan/taban) iskeleti dübel ile sabitlenir. |  | Sabitleme aralığı üretici talimatına uygun olmalıdır.
3 | Dikme profiller belirlenen aralıklarla iskelete monte edilir.
4 | Duvar içi geçecek elektrik/tesisat hatları (varsa) bu aşamada yerleştirilir.
5 | Yalıtım malzemesi (ses/ısı yalıtımı gerekiyorsa) profiller arasına yerleştirilir.
6 | Alçıpan levhalar vidalarla profillere sabitlenir. |  | Vida aralığı ve derinliği üretici talimatına uygun olmalıdır; çok sıkılan vida levhayı yırtar.
7 | Levha birleşim derzleri file bant ve alçı macunla düzeltilir (bantlama-macunlama). |  |  | File bant, alçı macunu
8 | Yüzey zımparalanır, gerekiyorsa astar/boya öncesi son kontrol yapılır. |  |  | Zımpara
9 | Alan temizlenir, atık malzemeler uygun şekilde bertaraf edilir.
10 | Uygulama kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Seviye aleti, vidalama makinesi |  |  | Metal profil, alçıpan levha, vida, file bant, alçı macunu, zımpara |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, baret, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN