## Kalıp İnşaat İşleri SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ I1SOP4_KALIP/İNŞAAT İŞLERİ GENEL TALİMATI |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO: I1SOP4
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Betonarme kalıp kurma/söküm ve genel inşaat destek işlerinde uyulması gereken güvenlik kurallarını kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kalıp kurulacak alan bariyer ile çevrilir, geçiş güzergahları işaretlenir. |  |  | Bariyer/uyarı şeridi
2 | Kalıp malzemesi (ahşap/metal) hasar yönünden kontrol edilir, hasarlı malzeme kullanılmaz.
3 | Kalıp iskeletinin statik olarak yeterli desteklenmiş (payanda, dikme) olduğu kontrol edilir. |  | Yetersiz destekleme çökme riski taşır.
4 | Yükseklik gerektiren kalıp işlerinde Yüksekte Çalışma SOP'una uygun ekipman kullanılır.
5 | Beton dökümü sırasında kalıp basıncı/deformasyonu gözlemlenir.
6 | Kalıp söküm zamanı, beton priz süresine (mühendis onayına) göre belirlenir. |  | Erken söküm çökme riski taşır.
7 | Söküm sırasında düşen parçalara karşı alt bölge boşaltılır/bariyer edilir.
8 | Kullanılan malzemeler düzenli istiflenir, çivi/keskin uçlar bükülür.
9 | İş bitiminde alan temizlenir, atık malzemeler bertaraf edilir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Kalıp malzemesi, payanda/dikme, el aletleri |  |  | - |  | Baret, iş eldiveni, çelik burunlu ayakkabı, koruyucu gözlük
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN