## Kapı Montajı SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ KAPI MONTAJI SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : İç/dış mekan kapı (kasa+kanat) montajı işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Kapı boşluğu ölçüleri kapı kasası ölçüsüyle karşılaştırılır, gerekiyorsa boşluk düzeltilir.
2 | Kapı kasası boşluğa yerleştirilir, su terazisi ile düşey/yatay hizası kontrol edilir. |  | Hizasız kasa kapının düzgün açılıp kapanmasını engeller. | Su terazisi
3 | Kasa takoz/kama ile geçici sabitlenir, hizalama tekrar kontrol edilir. |  |  | Takoz/kama
4 | Kasa duvara vida/dübel veya köpük ile kalıcı sabitlenir. |  |  | Montaj köpüğü
5 | Kapı kanadı menteşelere takılır, açılma-kapanma hareketi kontrol edilir.
6 | Kilit/kolye mekanizması monte edilir, fonksiyon testi yapılır.
7 | Kasa-duvar arası boşluk (varsa) uygun malzemeyle (köpük/dolgu) doldurulur.
8 | Kapı çevresi kaplama/pervaz montajı yapılır.
9 | Son fonksiyon kontrolü (açma/kapama/kilit) yapılır.
10 | Uygulama kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Su terazisi, matkap/tornavida |  |  | Takoz/kama, montaj köpüğü |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, çelik burunlu ayakkabı
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN