## Zemin Beton İmalat SOP
|  | YARDIMCI İŞLETMELER BÖLÜMÜ ZEMİN BETON İMALAT İŞLEMLERİ SOP |  |  | İLK YAYIM TARİHİ:23.08.2026
REV. TARİHİ: -
DOK. NO:
|  | BAKIM |  | SOP | REV.: 0
KAPSAM : Fabrika sahasında zemin beton döküm/onarım işlemlerini kapsar.
DİKKAT! SOP Formunda belirtilen adımların veya ekipmanların dışında çalışma yapmayınız. Farklı bir uygulama ile karşılaştığınızda kesinlikle müdahale etmeyiniz ve mutlaka ilk amirinize bilgi veriniz.
NO | İŞ ADIMI (Prosesin başından sonuna adım adım süreçler anlatılır. Siyah renk ile net ifadeler yazılır.) |  | DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (Proses adımlarının her birinde Kalite, İş Güvenliği ve Çevre için dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalara değinilir. Kaliteye veya Fireye etki edecek konular kırmızı renk, İSGÇ konular mavi renk ile yazılır.) | KULLANILAN EKİPMAN | FOTOĞRAFLAR
1 | Çalışma alanı belirlenir, bariyer ile çevrilir, geçiş güzergahları işaretlenir. |  |  | Bariyer/uyarı şeridi
2 | Zemin hazırlığı yapılır (eski beton kırımı, zemin sıkıştırma, gerekiyorsa donatı/hasır çelik yerleştirme).
3 | Kalıp (varsa) kurulur, seviye/eğim kontrol edilir. |  |  | Seviye aleti
4 | Beton karışımı proje/şartname değerlerine uygun hazırlanır veya hazır beton temin edilir.
5 | Beton dökümü yapılır, mala/şap makinesiyle yüzey düzeltilir. |  |  | Mala/şap makinesi
6 | Kür (curing) işlemi için yüzey nemli tutulur veya kür örtüsü uygulanır. |  | Erken kuruma çatlamaya yol açar. | Kür örtüsü
7 | Beton priz alana kadar (üretici/şartname süresine göre) alan trafiğe kapalı tutulur, uyarı levhaları asılır.
8 | Priz sonrası kalıp sökülür, yüzey kalitesi kontrol edilir.
9 | İş bitiminde alan temizlenir, bariyerler kaldırılır.
10 | Uygulama detayları (beton sınıfı, tarih, alan) kayıt formuna işlenir.
GEREKLİ EL ALETLERİ |  |  | GEREKLİ YARDIMCI EKİPMANLAR |  | GEREKLİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Mala/şap makinesi, seviye aleti |  |  | Beton mikser/pompa (gerekiyorsa), kür örtüsü, bariyer/uyarı şeridi |  | İş eldiveni, koruyucu gözlük, baret, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi
HAZIRLAYAN |  |  | KONTROL EDEN |  | ONAYLAYAN